## Foglio1
N | Tipologia | Requisito | Attività | Assegnato a | Tempo previsto | Tempo impiegato | Stato dell'attività
1 | Tecnologico | Progetto su github
|  |  | Creazione di progetto su github | Vicario | 30 minuti | 20 minuti | Terminata
|  |  | Condivisione tra i componenti del progetto | Vicario | 10 minuti | 10 minuti | Terminata
2 | Coordinamento | Coordinamento dell'intero progetto
|  |  | Coordinamento del progetto | Vicario | Variabile |  | Iniziata
|  |  | Coordinamento stesura documenti DB | Vicario | 60 minuti | 40 minuti | Terminata
|  |  | Coordinamento stesura server HTTPS | A scelta | 100 minuti |  | Da iniziare
3 | Usabilità | Accattivante, semplice da usare e affidabile
|  |  | Qualità e definizione delle immagini | A scelta | 60 minuti |  | Da iniziare
4 | Funzionale | Accessibilità online su server HTTPS
|  |  | Sviluppo del server HTTPS | A scelta | 60 minuti |  | Da iniziare
5 | Funzionale | Implementazione del DB su MySQL
|  |  | Ricerca e trascrizione dati | Vicario-Natoli-Napoli-Fidanza | 460 minuti | 430 minuti | Terminata
|  |  | Rappresentazione grafica del modello E/R con DBDesign | Fidanza | 60 minuti | 40 minuti | Terminata
|  |  | Implementazione del modello logico e regole di lettura | Fidanza | 60 minuti | 30 minuti | Terminata
|  |  | Implementazione delle query in SQL (DB Client) | Vicario-Natoli-Napoli-Fidanza | 60 minuti | ---- | Da iniziare
|  |  | Realizzazione pagine web | Vicario-Natoli-Napoli-Fidanza | 120 minuti | ---- | Da iniziare
|  |  | Realizzazione report | A scelta | 100 minuti | ---- | Da iniziare
6 | Funzionale | Rielaborazione dati e creazione grafici
|  |  | Ricerca e trascrizione dati | Vicario-Fidanza-Natoli-Napoli | 60 minuti | ---- | In aggiornamento
|  |  | Creazione grafico | Vicario | 10 minuti | 5 minuti | Terminata
|  |  | Stesura relazione matematica | A scelta | 120 minuti | ---- | Da iniziare
7 | Culturale | Ricerca e stesura testi inerenti alle pandemie
|  |  | Ricerca fonti | A scelta | 50 minuti |  | Da iniziare
|  |  | Stesura testi | A scelta | 120 minuti |  | Da iniziare
8 | Culturale | Ricerca informazioni sull'attività fisica
|  |  | Ricerca articoli e dati | A scelta | 60 minuti |  | Da iniziare
|  |  | Stesura di un testo | A scelta | 60 minuti |  | Da iniziare
9 | Tecnologico | Realizzazione programma coda
|  |  | Programmazione e debugging | A scelta | 90 minuti |  | Da iniziare