## Foglio1
N	Tipologia	Requisito	Attività	Assegnato a	Tempo previsto	Tempo impiegato	Stato dell'attività
1	Tecnologico	Progetto su github
			Creazione di progetto su github	Vicario	30 minuti	20 minuti	Terminata
			Condivisione tra i componenti del progetto	Vicario	10 minuti	10 minuti	Terminata

2	Coordinamento	Coordinamento dell'intero progetto
			Coordinamento del progetto	Vicario	Variabile		Iniziata
			Coordinamento stesura documenti DB	Vicario	60 minuti	40 minuti	Terminata
			Coordinamento stesura server HTTPS	A scelta	100 minuti		Da iniziare

3	Usabilità	Accattivante, semplice da usare e affidabile
			Qualità e definizione delle immagini	A scelta	60 minuti		Da iniziare

4	Funzionale	Accessibilità online su server HTTPS
			Sviluppo del server HTTPS	A scelta	60 minuti		Da iniziare

5	Funzionale	Implementazione del DB su MySQL
			Ricerca e trascrizione dati	Vicario-Natoli-Napoli-Fidanza	460 minuti	430 minuti	Terminata
			Rappresentazione grafica del modello E/R con DBDesign	Fidanza	60 minuti	40 minuti	Terminata
			Implementazione del modello logico e regole di lettura	Fidanza	60 minuti	30 minuti	Terminata
			Implementazione delle query in SQL (DB Client)	Vicario-Natoli-Napoli-Fidanza	60 minuti	----	Da iniziare
			Realizzazione pagine web	Vicario-Natoli-Napoli-Fidanza	120 minuti	----	Da iniziare
			Realizzazione report	A scelta	100 minuti	----	Da iniziare

6	Funzionale	Rielaborazione dati e creazione grafici
			Ricerca e trascrizione dati	Vicario-Fidanza-Natoli-Napoli	60 minuti	----	In aggiornamento
			Creazione grafico	Vicario	10 minuti	5 minuti	Terminata
			Stesura relazione matematica	A scelta	120 minuti	----	Da iniziare

7	Culturale	Ricerca e stesura testi inerenti alle pandemie
			Ricerca fonti	A scelta	50 minuti		Da iniziare
			Stesura testi	A scelta	120 minuti		Da iniziare

8	Culturale	Ricerca informazioni sull'attività fisica
			Ricerca articoli e dati	A scelta	60 minuti		Da iniziare
			Stesura di un testo	A scelta	60 minuti		Da iniziare

9	Tecnologico	Realizzazione programma coda
			Programmazione e debugging	A scelta	90 minuti		Da iniziare