## Foglio1
N | Tipologia | Requisito | Attività | Assegnato a | Tempo previsto | Tempo impiegato | Stato dell'attività
1 | Tecnologico | Progetto su github
|  |  |  | Vicario | 30 minuti | 20 minuti | Terminata
|  |  | Condivisione tra i componenti del progetto | Vicario | 10 minuti | 10 minuti | Terminata
2 | Coordinamento | Coordinamento dell'intero progetto
|  |  | Coordinamento del progetto | Vicario | Variabile |  | Iniziata
|  |  | Coordinamento stesura documenti DB | Vicario | 60 minuti | 40 minuti | Terminata
|  |  | Coordinamento stesura server HTTPS | A scelta | 100 minuti |  | Da iniziare
3 | Usabilità | Accattivante, semplice da usare e affidabile
|  |  | Qualità e definizione delle immagini | Natoli | 60 minuti | 50 minuti | Terminata
4 | Funzionale | Accessibilità online su server HTTPS
|  |  | Sviluppo del server HTTPS | A scelta | 60 minuti |  | Da iniziare
5 | Funzionale | Implementazione del DB su MySQL
|  |  | Ricerca e trascrizione dati | Vicario-Natoli-Napoli-Fidanza | 460 minuti | 430 minuti | Terminata
|  |  | Rappresentazione grafica del modello E/R con DBDesign | Fidanza | 60 minuti | 40 minuti | Terminata
|  |  | Implementazione del modello logico e regole di lettura | Fidanza | 60 minuti | 30 minuti | Terminata
|  |  | Implementazione delle query in SQL (DB Client) | Vicario-Natoli-Napoli-Fidanza | 60 minuti | 50 minuti | Terminata
|  |  | Realizzazione pagine web | Vicario-Fidanza | 180 minuti | 170 minuti | Terminata
|  |  | Realizzazione report | Vicario-Fidanza | 100 minuti | 90 minuti | Terminata
6 | Funzionale | Rielaborazione dati e creazione grafici
|  |  | Ricerca e trascrizione dati | Vicario-Fidanza-Natoli-Napoli | 60 minuti | 70 minuti | Terminata
|  |  | Creazione grafici | Vicario | 10 minuti | 5 minuti | Terminata
|  |  | Stesura relazione matematica | Fidanza-Natoli-Napoli-Vicario | 120 minuti | 110 minuti | Terminata
7 | Culturale | Ricerca e stesura testi inerenti alle pandemie
|  |  | Ricerca fonti | Fidanza-Napoli-Natoli-Vicario | 50 minuti | 45 minuti | Terminata
|  |  | Stesura testi | Napoli | 120 minuti | 120 minuti | Terminata
8 | Culturale | Ricerca informazioni sull'attività fisica
|  |  | Ricerca articoli e dati | Vicario-Napoli-Fidanza | 60 minuti | 55 minuti | Terminata
|  |  | Creazione pagina web | Vicario-Fidanza | 60 minuti | 50 minuti | Terminata
9 | Tecnologico | Realizzazione programma coda
|  |  | Programmazione e debugging | Fidanza-Vicario-Natoli-Napoli | 120 minuti | 120 minuti | Terminata